**Herramienta 1: Modelo de Plan de Trabajo de Salvaguardia**

Ajuste los ítems sugeridos a las características y capacidades de su organización.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Actividad** | **Responsable** | **Plazo** | **Marcar completo** |
| 1 | Nombrar un Punto Focal de Salvaguardia (PF). | Dirección | 1 semana |  |
| 2 | Crear un borrador de la Política de Salvaguardia basado en el modelo en Herramienta 2. Si todavía no tiene canales de reporte y de manejo de casos, puede añadirlos después. | PF | 2 meses |  |
| 3 | Organizar una reunión de equipo para una sensibilización inicial de salvaguardia. Aprovechar para hacer una evaluación general de riesgos en su contexto, y determinar el proceso para la co-construcción de la Política de Salvaguardia. | PF & dirección de equipos / proyectos | 3 semanas |  |
| 4 | Diseñar sus canales de reporte basado en la sección 10 de la guía. | PF & dirección de proyectos | 1 mes |  |
| 5 | Crear un proceso de manejo de casos basado en sección 11. | PF & RRHH | 1 mes |  |
| 6 | Circular el borrador de la Política de Salvaguardia con personas de diferentes partes geográficas, jerárquicas, y temáticas de su organización y consolidar los puntos de retroalimentación. | PF | 3 semanas |  |
| 7 | Aprobar la Política de Salvaguardia y difundirla en toda la organización. | Dirección | 1 semana |  |
| 8 | Asegurar que todo personal y voluntariado haya acusado recibo de la Política de Salvaguardia y guardar una copia de la firma en la ficha de RRHH. | RRHH | 1 mes |  |
| 9 | Incorporar guía de reclutamiento seguro en manual de RRHH según sección 6. | RRHH | 1 mes |  |
| 10 | Adoptar un lente de salvaguardia en sus procesos de evaluación y mitigación de riesgos de proyectos, basado en sección 7. | PF & dirección de proyectos | 2 meses |  |
| 11 | Organizar una capacitación de seguimiento para todo personal y voluntariado. | PF | 1 mes |  |
| 12 | Organizar sesiones de sensibilización y escucha con las comunidades con las que trabajan según sección 9. Usar estos aprendizajes para mejorar los mecanismos de reporte comunitarios. | PF & dirección de proyectos | 2 meses |  |
| 13 | Hacer una sesión de reflexión y aprendizaje sobre la implementación inicial de su sistema de salvaguardia. Usar estos aprendizajes para hacer ajustes donde sea necesario. | PF & Dirección | 2 meses |  |
| 14 | Abordar la salvaguardia con sus proveedores y otras terceras partes. | PF & logística | 3 meses |  |
| Total | | | 1.5 años |  |